靖朝游戏项目

双 Agent 续修任务书

v1.3  |  2026-04-20  |  面向 DeepSeek + Mimo

本文档在 v1.2 基础上扩充 Mimo 代码实现细节，新增代码示例、精确行号与差量说明。

# 第一部分  现状审查与问题总览

v1.1 文档执行后经代码审查，发现新增一个被遗漏的 P0 问题：

⚠ M-FIX-03 标记为完成，但仅删除了 Set<>/Map<> 类型注解，core-characters.ts 中仍有 7 处 new Set() / new Map() 实例（第 415、420、478、479、482、542、735 行），存档依然会丢失数据。

| 编号 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M-FIX-01 | TraitWeights 新增 honor/compassion 可选字段 | ✅ 完成 |
| M-FIX-03 | Set/Map 类型注解已删（但 new Set() 实例仍存在！） | ❌ 不完整 |
| M-FIX-04 | 四大核心角色加入 seed-npcs.ts | ✅ 完成 |
| M-FIX-05 | factions 新增 military/pragmatists + save.ts 迁移 | ✅ 完成 |
| M-FIX-07 | VoiceProfile 新增 mode_voices 可选字段 | ✅ 完成 |
| M-FIX-08 | guoshi voice/mode_voices（结构重复损坏） | ❌ 有Bug |
| M-FIX-09 | characterToNPC 转换函数已定义 | ✅ 完成 |
| M-FIX-10 | event-engine.ts category 枚举对齐 | ✅ 完成 |
| DS-FIX-07 | DS-40 玄明专属场景文档创建 | ✅ 完成 |
| M-FIX-02 | Character.traits 统一（cunning 在 specialTraits 中） | ⚠️ 待厘清 |
| M-FIX-06 | 次要NPC faction（xiao-dezi / zhou 等仍为 imperial） | ⚠️ 不完整 |
| DS-FIX-01 | 世界观设定.md 年号统一「永德」 | ⚠️ 待核实 |
| DS-FIX-02~05 | DS-30 四大核心角色 voice 字段 | ⚠️ 待核实 |
| DS-FIX-06 | DS-13 JSON 键名改为英文 | ⚠️ 待核实 |

# 第二部分  执行顺序总览

同一 Step 内任务可并行。下一 Step 开始前当前 Step 须全部验收通过。

| 阶段 | DeepSeek | Mimo | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 (并行) | DS-NEW-01 DS-NEW-02 DS-NEW-03 | MIMO-NEW-01 MIMO-EXTRA-01 | DeepSeek 核实/补写文档三项 Mimo 修复 guoshi voice 损坏 Mimo 彻底消灭 new Set/new Map 实例 |
| Step 2 (并行) | — | MIMO-NEW-02 MIMO-NEW-03 | Mimo 厘清 Character.traits/specialTraits Mimo 规范化次要 NPC faction |
| Step 3 (验收) | 全量测试 | 全量测试 | 新建 → 上朝 → 存档 → 读档全程无报错 |

# 第三部分  任务详情

STEP 1 ▸ 并行开始，无前置依赖 DeepSeek 三项文档核实 + Mimo 两项代码修复

DS-NEW-01 【P1 内容错误】 负责方：DeepSeek 核实并输出 DS-30 四大核心角色 voice 字段

问题描述 DS-30 文档末尾应含张猛/谢渊/李静斋/玄明四人 voice。远程验证失败，需 DeepSeek 直接打开确认后输出，供 Mimo 在 Step 2 填入 seed-npcs.ts。 操作步骤 - 打开 ai-context/docs/active/DS-30_NPC_voice字段补充.md - 搜索「张猛」「谢渊」「李静斋」「玄明」，确认四段 voice 是否存在 - 若存在，原文粘贴四段内容（玄明须包含 mode_cruel / mode_game / mode_fragile 三个子对象） - 若缺失，按 DS-FIX-02~05 格式要求补写，写完后在文件末尾加注：DS-FIX-02~05 已完成，2026-04-20 验收标准 ✓ DS-30 末尾可检索到四人 voice；玄明含 mode_voices 三子对象

DS-NEW-02 【P1 内容错误】 负责方：DeepSeek 核实 DS-13 JSON 键名是否已改为英文

问题描述 DS-13 JSON 当前无法被 Python json.loads 解析（格式错误或键名问题），需 DeepSeek 检查并修复。 操作步骤 - 打开 ai-context/docs/active/DS-13_派系政策态度矩阵.json - 若顶层键名仍为「清流派/帝党派/军队派/宦官派/务实派」，改为英文 qingliu / didang / military / eunuch / pragmatists - 同步更新 DS-13_派系政策态度矩阵.md 说明文档中的键名引用 - 用 python3 -c "import json; json.load(open('DS-13.json'))" 验证 JSON 合法 - 输出修改后 JSON 全文供验收 验收标准 ✓ DS-13 JSON 可被 json.loads 解析，顶层键名全为英文

DS-NEW-03 【P1 内容错误】 负责方：DeepSeek 确认世界观设定.md 年号已统一为「永德」

问题描述 世界观设定.md 早期含「承德」年号，与 lore-bridge.ts 中的「永德」冲突，需确认修复状态。 操作步骤 - 打开 ai-context/lore/世界观设定.md - 全文搜索「承德」 - 若有残留：全部替换为「永德」；将「年号承德，寓意继承先帝之德」改为「沿用先帝年号永德，表面继承之德，实则充满讽刺」 - 若无残留：输出包含「永德」的相关段落（2~3 句）作为确认 验收标准 ✓ 世界观设定.md 全文搜索不到「承德」，「永德」作为唯一年号出现

MIMO-NEW-01 【P0 阻断】 负责方：Mimo 修复 guoshi voice 字段结构损坏（行尾重复追加）

问题描述 seed-npcs.ts 第 263 行末尾存在结构损坏：mode_voices 内容被重复追加，导致对象结构非法。需要精确删除多余片段，保留第一份干净的 voice 结构。 操作步骤 - 打开 ai-context/src/data/seed-npcs.ts，定位至第 233 行 id: 'guoshi' - 找到第 263 行，该行末尾有大段以 }, "mode_game": ... 开头的冗余内容 - 将第 263 行替换为仅保留 mode_fragile 闭合括号的干净结尾（见下方代码示例） - 运行 npm run build，确认无语法报错 - 在浏览器控制台打印 gameState.npcs.find(n=>n.id==='guoshi').voice.mode_voices，确认只有三个 key 当前损坏结构（第 244~263 行，示意）： ❌ 损坏版本 seed-npcs.ts 第 263 行（需删除 → 之后的部分） voice: { "features": ["好奇", "轻佻", "惯用反问"], "syntax_rules": ["惯用\"陛下可知…\"开头", "以问代答"], "forbidden_phrases": ["臣请陛下明鉴"], "signature_phrase": "有意思。", "mode_voices": { "mode_cruel": { "features": ["冷淡","轻蔑"], "syntax_rules": ["短句收尾","称对方\"你\"不称陛下"] }, "mode_game": { "features": ["愉悦","规则强调"], "syntax_rules": ["先陈述规则再提问","用\"第一条/第二条\"分点"] }, "mode_fragile": { "features": ["低声","停顿多"], "syntax_rules": ["句子未完成","用省略号结尾"] } } }, → 删除此处到行尾的所有冗余内容 "mode_game":{...},"mode_fragile":{...}}},.... 修复后正确结构： ✅ 正确版本（第 244~263 行完整替换目标） voice: { "features": ["好奇", "轻佻", "惯用反问"], "syntax_rules": ["惯用\"陛下可知…\"开头", "以问代答"], "forbidden_phrases": ["臣请陛下明鉴"], "signature_phrase": "有意思。", "mode_voices": { "mode_cruel": { "features": ["冷淡", "轻蔑"], "syntax_rules": ["短句收尾", "称对方\"你\"不称陛下"] }, "mode_game": { "features": ["愉悦", "规则强调"], "syntax_rules": ["先陈述规则再提问", "用\"第一条/第二条\"分点"] }, "mode_fragile": { "features": ["低声", "停顿多"], "syntax_rules": ["句子未完成", "用省略号结尾"] } } },. 验收标准 ✓ npm run build 零报错；guoshi.voice.mode_voices 仅含 mode_cruel / mode_game / mode_fragile 三个子对象

MIMO-EXTRA-01 【P0 阻断】 负责方：Mimo 彻底消灭 new Set() / new Map() 实例（M-FIX-03 遗留）

问题描述 M-FIX-03 仅删除了类型注解 Set<>/Map<>，但 core-characters.ts 中仍有 7 处运行时实例，这些实例在 JSON.stringify 时分别序列化为 {} 和 []，存档读取后数据归零。具体位置：第 415、420、478、479、482、542、735 行。 操作步骤 - 打开 ai-context/src/data/core-characters.ts - 全文搜索 new Set 和 new Map，逐一处理（共 7 处） - betrayalTriggers: new Set() → betrayalTriggers: [] - influenceNetwork: new Set() → influenceNetwork: [] - secretCalculations: new Map() → secretCalculations: {} - flags: new Set(['...']) → flags: ['...']（所有 4 处，保留数组内容） - 搜索 .has( 替换为 .includes(；搜索 .add( 替换为 .push(；搜索 .delete( 替换为 相应数组 filter - 运行 npm run build 确认无报错 全部需要修改的行（core-characters.ts） // 第 415 行 betrayalTriggers: new Set(), // ❌ betrayalTriggers: [], // ✅ // 第 420 行 flags: new Set(['loyal','impulsive','honorable']), // ❌ flags: ['loyal', 'impulsive', 'honorable'], // ✅ // 第 478 行 influenceNetwork: new Set(), // ❌ influenceNetwork: [], // ✅ // 第 479 行 secretCalculations: new Map(), // ❌ secretCalculations: {}, // ✅ // 第 482 行 flags: new Set(['rational','calculating','skeptical']), // ❌ flags: ['rational', 'calculating', 'skeptical'], // ✅ // 第 542 行 flags: new Set(['idealistic','compassionate','naive']), // ❌ flags: ['idealistic', 'compassionate', 'naive'], // ✅ // 第 735 行 flags: new Set(['gender_disguise','new_guoshi','daoist_leader']), // ❌ flags: ['gender_disguise', 'new_guoshi', 'daoist_leader'], // ✅. 同步替换 Set 方法调用 // .has() → .includes() if (state.flags.has('betrayed')) // ❌ if (state.flags.includes('betrayed')) // ✅ // .add() → .push() state.flags.add('triggered') // ❌ state.flags.push('triggered') // ✅ // .delete() → filter state.flags.delete('key') // ❌ state.flags = state.flags.filter(f => f !== 'key') // ✅. 验收标准 ✓ core-characters.ts 全文搜索 new Set 和 new Map 零结果；npm run build 零报错

STEP 2 ▸ Step 1 全部完成后开始 Mimo 统一 traits 定义 + 规范化 faction（依赖 DS-NEW-01）

MIMO-NEW-02 【P1 内容错误】 负责方：Mimo 厘清 Character.traits 与 specialTraits，统一至 TraitWeights

问题描述 core-characters.ts 中并存两套 trait 结构：NPCTrait（标准，8字段）和各角色专属接口（ZhangMengData / XieYuanData / GuoshiData 等）含 specialTraits，其中 cunning 字段位于 specialTraits 而非 traits，这不影响引擎主路径，但 characterToNPC 函数在映射时会忽略 specialTraits，导致核心角色的特殊属性对引擎不可见。 操作步骤 - 确认 NPCTrait 接口（第 5 行）已与 TraitWeights 对齐（当前已对齐，无需修改） - 找到 characterToNPC 函数（第 1138 行），在 traits 映射处追加 specialTraits 中关键字段到 bias 或 metadata，避免信息丢失（而非强行合并到 traits） - 对 GuoshiData.specialTraits.cunning：在 characterToNPC 中将 cunning 映射为 bias["狡黠"] = c.specialTraits?.cunning ?? 50 - 对 LiJingzhaiData / ZhangMengData / XieYuanData：检查其 specialTraits 字段是否存在，同样映射到 bias - 运行 npm run build 确认无 traits 相关类型报错 characterToNPC 函数中补充 specialTraits 映射（core-characters.ts 第 1138 行附近） export function characterToNPC(c: Character, extra: Partial<NPC> = {}): NPC { // --- 已有逻辑 --- const baseBias = c.bias ?? {}; // --- 新增：将 specialTraits 中的关键字段映射到 bias --- const specialBias: Record<string, number> = {}; if (c.specialTraits) { if (c.specialTraits.cunning !== undefined) specialBias['狡黠'] = c.specialTraits.cunning; if (c.specialTraits.playfulness !== undefined) specialBias['游戏心'] = c.specialTraits.playfulness; if (c.specialTraits.loneliness !== undefined) specialBias['孤独'] = c.specialTraits.loneliness; } return { ...extra, id: c.id, name: c.name, role: c.position ?? c.role ?? '', faction: c.faction, status: 'active', traits: c.traits as TraitWeights, // NPCTrait 已与 TraitWeights 对齐 bias: { ...baseBias, ...specialBias }, // ... 其余字段 }; }. 验收标准 ✓ npm run build 零报错；characterToNPC 不丢失 specialTraits 的关键字段；traits 字段全部符合 TraitWeights 接口

MIMO-NEW-03 【P1 内容错误】 负责方：Mimo 次要 NPC faction 字段规范化（消除无效 imperial 值）

问题描述 seed-npcs.ts 底部新增 NPC 区段（第 269 行起）中，多个角色 faction 仍为 imperial，导致 DS-13 矩阵派系影响计算完全无法命中这些 NPC。需按角色属性重新赋值。 操作步骤 - 打开 seed-npcs.ts，定位第 269 行起的新增 NPC 区段 - 按下方对照表逐一修改 faction 字段 - 太后（萧氏）保留 imperial，但在同行末尾加注释 - 小德子和王福全角色为宦官，faction 改为 eunuch - 周文渊为文官/帝党，faction 改为 didang - 林婉儿为后宫侍女，faction 改为 imperial（保留，同太后处理方式） - 孙思德为清流官员，faction 改为 qingliu - 运行 npm run build 确认无报错 faction 修改对照表（seed-npcs.ts 第 269 行起） // 角色 当前值 修改为 说明 // ───────────────────────────────────────────────────────── // 萧氏（太后） imperial → imperial // 保留，超然派系，不参与 DS-13 矩阵 // 王福全（宦官） eunuch → eunuch // 已正确，无需改动 // 周文渊（文官） imperial → 'didang' // 帝党文官 // 林婉儿（侍女） imperial → imperial // 保留，后宫无派系 // 赵虎臣（武将） military → military // 已正确，无需改动 // 陈四海（商人） pragmatists → pragmatists // 已正确，无需改动 // 小德子（宦官） imperial → 'eunuch' // 宦官，应归宦官党 // 秋月 （侍女） imperial → imperial // 保留，后宫无派系 // 徐达 （武将） military → military // 已正确，无需改动 // 刘璋 （商人） pragmatists → pragmatists // 已正确，无需改动 // 孙思德（文官） imperial → 'qingliu' // 清流御史. 修改示例（小德子） // 修改前 export const XiaoDezi: NpcData = { id: 'xiao-dezi', name: '小德子', role: 'eunuch', faction: 'imperial', // ❌ 错误 // ... }; // 修改后 export const XiaoDezi: NpcData = { id: 'xiao-dezi', name: '小德子', role: 'eunuch', faction: 'eunuch', // ✅ 宦官归宦官党 // ... };. 验收标准 ✓ faction 字段只出现 qingliu / didang / military / eunuch / pragmatists / imperial；imperial 仅限太后/林婉儿等无派系归属角色，且有注释说明

STEP 3 ▸ Step 2 全部完成后 —— 全量验收 所有修复完成，端到端游戏循环测试

执行以下验收清单，全部通过方可提测：

- npm run build 零报错、零 TypeScript 类型警告

- core-characters.ts 全文搜索 new Set 和 new Map 零结果

- 新建游戏后 gameState.npcs 包含 zhangmeng / xieyuan / lijingzhai / guoshi 四个 NPC

- guoshi.voice.mode_voices 有且仅有 mode_cruel / mode_game / mode_fragile 三个子对象

- DS-13 JSON 可被 json.loads 解析，键名全为英文

- world.factions 包含 military 和 pragmatists，存档读取后两字段不为 undefined

- 存档后刷新页面，所有 flags 字段为数组而非 {}（Set 序列化产物）

- faction 字段全局规范，DS-13 矩阵能命中所有非 imperial 的次要 NPC

- 执行完整游戏循环：新建游戏 → 上朝决策 → 放置 → 存档 → 读档，全程无 console error

—— 靖朝项目  双Agent续修任务书 v1.3  文档结束 ——